## About
Construction cost tracker બાંધકામ ખર્ચ ટ્રેકર
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - જે લોકો બાંધકામ કરે છે તેમના માટે મફત સાધનો. v1 - 10 ઓક્ટોબર 2026
What this is આ શું છે | Your budget for every stage, every rupee actually spent against it, what is still to pay, and how the money moves month by month. The summary turns red the moment a stage goes over its budget. તમારું દરેક તબક્કા માટેનું બજેટ, ખરેખર ખર્ચાયેલો દરેક રૂપિયો, હજુ કેટલું ચૂકવવાનું બાકી છે, અને મહિને મહિને પૈસા કેવી રીતે ખસે છે. જે ક્ષણે કોઈ તબક્કો તેના બજેટથી વધી જાય છે, તે જ ક્ષણે સારાંશ લાલ થઈ જાય છે.
How to use it તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો | 1. Budget: type the budget for each stage once. Rename the stages to match your contract. 1. બજેટ: દરેક તબક્કા માટે એકવાર બજેટ લખો. તમારા કરાર સાથે મેળ ખાતો તબક્કાઓનું નામ બદલો.
2. Spending: one line per bill or payment. Pick the stage; quantity x rate gives the amount, GST is added, and the balance shows what is still unpaid. 2. ખર્ચ: દરેક બિલ અથવા ચુકવણી દીઠ એક લીટી. સ્ટેજ પસંદ કરો; જથ્થો x દર રકમ આપે છે, GST ઉમેરવામાં આવે છે, અને બાકીની રકમ બતાવે છે કે હજુ સુધી શું ચૂકવવાનું બાકી છે.
3. Summary: budget, spent, still to pay and variance for each stage, with a chart. Nothing to type. 3. સારાંશ: બજેટ, ખર્ચાયેલ, હજુ ચૂકવવાનું બાકી અને દરેક તબક્કા માટેનો તફાવત, ચાર્ટ સાથે. કંઈપણ લખવાનું નથી.
4. Cash flow: type the year; spending is totalled month by month against the budget, with a running total. 4. રોકડ પ્રવાહ: વર્ષ લખો; બજેટ સામે દર મહિને ખર્ચનો સરવાળો કરવામાં આવે છે, અને ચાલુ સરવાળો દર્શાવવામાં આવે છે.
5. Clear the EXAMPLE row before you start. Print: landscape A4. 5. શરૂઆત કરતા પહેલાં EXAMPLE હરોળ સાફ કરો. પ્રિન્ટ: લેન્ડસ્કેપ A4.
Sheets in this file આ ફાઇલમાં શીટ્સ છે. | Budget: budget by stage બજેટ: તબક્કા પ્રમાણે બજેટ
Spending: the ledger of bills and payments ખર્ચ: બિલો અને ચૂકવણીઓનું ખાતાવહી
Summary: budget vs actual by stage, chart સારાંશ: તબક્કાવાર બજેટ વિરુદ્ધ વાસ્તવિક, ચાર્ટ
Cash flow: month by month spending and running total રોકડ પ્રવાહ: મહિને મહિને ખર્ચ અને ચાલુ કુલ
Legend આ શીટમાં રંગોનો અર્થ. | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. આછા ભૂરા રંગના બોક્સ તમે ટાઈપ કરવા માટે છે. બાકીનું બધું પોતાની મેળે જ ગણાઈ જાય છે. ફોર્મ્યુલા પર ટાઈપ કરશો નહીં.
Free, and more મફત, અને વધુ | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. આ ફાઇલ મફત છે. બાકીના સેટ, BOQ કેલ્ક્યુલેટર અને સાઇટ પ્લાનર માટે nirmandost.in (ફોન નંબર, વન-ટાઇમ કોડ) પર સાઇન અપ કરો.
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost દ્વારા બનાવેલ, અમદાવાદ. આ એક કાર્યકારી સાધન છે, વ્યાવસાયિક સલાહ નથી: તમારા ઇજનેર, તમારા એકાઉન્ટન્ટ અને તમારો કરાર નક્કી કરે છે. nirmandost.in પર સમસ્યાની જાણ કરો.

## Summary
Summary સારાંશ
Budget against what has been spent, stage by stage. આ શીટ દરેક બાંધકામના તબક્કા માટે ખર્ચવામાં આવેલા નાણાં સાથે બજેટની સરખામણી કરે છે.
Stage બાંધકામ તબક્કો | Budget (Rs) બજેટની રકમ (Rs) | Spent incl. GST (Rs) જીએસટી સહિત ખર્ચવામાં આવેલી રકમ (Rs) | Paid (Rs) ચૂકવેલ રકમ (Rs) | Still to pay (Rs) ચૂકવવાની બાકી રકમ (Rs) | Variance (Rs) બજેટથી તફાવત (Rs) | % of budget બજેટની %
Approvals and design fees / મંજૂરીઓ અને ડિઝાઇન ફી | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excavation and foundation / ખોદકામ અને પાયો | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plinth and DPC / પ્લિન્થ અને ડીપીસી | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RCC frame (columns, beams, slabs) / RCC ફ્રેમ (સ્તંભો, બીમ, સ્લેબ) | 0 | 43520 | 20000 | 23520 | -43520
Brickwork and lintels / ઈંટકામ અને લિંટલ બીમ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrical / ઇલેક્ટ્રિકલ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plumbing and sanitary / પ્લમ્બિંગ અને સેનિટરી | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Waterproofing / વોટરપ્રૂફિંગ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plaster / પ્લાસ્ટર | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flooring and tiling / ફ્લોરિંગ અને ટાઇલિંગ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doors and windows / દરવાજા અને બારીઓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Painting / દિવાલો અને છત પર રંગ લગાવવો. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fittings and fixtures / નળ, લાઇટ અને સ્વીચ જેવી ફિટિંગ્સ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site expenses and contingency / સાઇટ ખર્ચ અને આકસ્મિક ખર્ચ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total કુલ | 0 | 43520 | 20000 | 23520 | -43520

## Budget
Budget બજેટ
Rename the stages if you need to; the other sheets follow these names. જો તમારે જરૂર હોય તો તબક્કાઓનું નામ બદલો; અન્ય શીટ્સ આ નામોને અનુસરે છે.
# | Stage બાંધકામ તબક્કો | Budget (Rs) બજેટની રકમ (Rs) | Notes નોંધો
1 | Approvals and design fees / મંજૂરીઓ અને ડિઝાઇન ફી
2 | Excavation and foundation / ખોદકામ અને પાયો
3 | Plinth and DPC / પ્લિન્થ અને ડીપીસી
4 | RCC frame (columns, beams, slabs) / RCC ફ્રેમ (સ્તંભો, બીમ, સ્લેબ)
5 | Brickwork and lintels / ઈંટકામ અને લિંટલ બીમ
6 | Electrical / ઇલેક્ટ્રિકલ
7 | Plumbing and sanitary / પ્લમ્બિંગ અને સેનિટરી
8 | Waterproofing / વોટરપ્રૂફિંગ
9 | Plaster / પ્લાસ્ટર
10 | Flooring and tiling / ફ્લોરિંગ અને ટાઇલિંગ
11 | Doors and windows / દરવાજા અને બારીઓ
12 | Painting / દિવાલો અને છત પર રંગ લગાવવો.
13 | Fittings and fixtures / નળ, લાઇટ અને સ્વીચ જેવી ફિટિંગ્સ
14 | Site expenses and contingency / સાઇટ ખર્ચ અને આકસ્મિક ખર્ચ
15
16
17
18
19
20
| Total budget કુલ બજેટ | 0

## Spending
Spending ખર્ચનો રેકોર્ડ
# | Date તારીખ | Stage બાંધકામ તબક્કો | Vendor / paid to વેચનાર / ચૂકવણી કરાયેલ | What for શેના માટે? | Qty જથ્થો | Unit એકમ | Rate (Rs) એકમ દીઠ દર (Rs) | Amount (Rs) જીએસટી પહેલાંની રકમ (Rs) | GST % જીએસટી % | Total (Rs) જીએસટી સાથે કુલ (Rs) | Paid (Rs) ચૂકવેલ રકમ (Rs) | Balance (Rs) હજુ પણ ચૂકવણી બાકી છે (Rs) | Bill no. બિલ નંબર.
1 | 2026-11-03 | RCC frame (columns, beams, slabs) / RCC ફ્રેમ (સ્તંભો, બીમ, સ્લેબ) | Palak Traders | OPC 53 cement (EXAMPLE, clear me) ઓપીસી 53 સિમેન્ટ (ઉદાહરણ, મને સાફ કરો) | 100 | bag | 340 | 34000 | 28% | 43520 | 20000 | 23520 | PT-201

## Cash flow
Cash flow રોકડ પ્રવાહ
Money out, month by month, from the Spending sheet. ખર્ચ પત્રકમાંથી દર મહિને બહાર જતી રકમ.
Year વર્ષ | 2026
Month મહિનો | Spent (Rs) ખર્ચ કરેલી રકમ (Rs) | Running total (Rs) ચાલુ સરવાળો (Rs) | Total budget (Rs) કુલ બજેટ (Rs)
2026-01-01 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 43520 | 43520 | 0
2026-12-01 | 0 | 43520 | 0
2027-01-01 | 0 | 43520 | 0
2027-02-01 | 0 | 43520 | 0
2027-03-01 | 0 | 43520 | 0
2027-04-01 | 0 | 43520 | 0
2027-05-01 | 0 | 43520 | 0
2027-06-01 | 0 | 43520 | 0
2027-07-01 | 0 | 43520 | 0
2027-08-01 | 0 | 43520 | 0
2027-09-01 | 0 | 43520 | 0
2027-10-01 | 0 | 43520 | 0
2027-11-01 | 0 | 43520 | 0
2027-12-01 | 0 | 43520 | 0
Two years from January of the year you type. Change the year to move the window. તમે જે વર્ષ ટાઈપ કરો છો તેના જાન્યુઆરીથી બે વર્ષ. વિન્ડો ખસેડવા માટે વર્ષ બદલો.
Formulas:
Spent (Rs) ખર્ચ કરેલી રકમ (Rs) = SUMIFS(Spending!$K5:K404,Spending!$B5:B404,">="&[Month મહિનો],Spending!$B5:B404,"<="&EOMONTH([Month મહિનો],0))