## About
Construction cost tracker बांधकाम खर्च ट्रॅकर
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - जे लोक बांधकाम करतात त्यांच्यासाठी मोफत साधने. v1 - 10 ऑक्टोबर 2026
What this is हे काय आहे | Your budget for every stage, every rupee actually spent against it, what is still to pay, and how the money moves month by month. The summary turns red the moment a stage goes over its budget. प्रत्येक टप्प्यासाठी तुमचे बजेट, प्रत्यक्षात खर्च केलेला प्रत्येक रुपया, अजून किती भरायचे आहे आणि महिन्यानुसार पैसे कसे फिरतात. जेव्हा एखादा टप्पा त्याच्या बजेटच्या बाहेर जातो तेव्हा सारांश लाल होतो.
How to use it ते कसे वापरायचे | 1. Budget: type the budget for each stage once. Rename the stages to match your contract. 1. अंदाजपत्रक: प्रत्येक टप्प्यासाठी एकदा अंदाजपत्रक लिहा. तुमच्या कराराशी जुळण्यासाठी टप्प्यांची नावे बदला.
2. Spending: one line per bill or payment. Pick the stage; quantity x rate gives the amount, GST is added, and the balance shows what is still unpaid. 2. खर्च: प्रत्येक बिल किंवा पेमेंटसाठी एक ओळ. स्टेज निवडा; प्रमाण x दर रक्कम दर्शवतो, जीएसटी जोडला जातो आणि शिल्लक रक्कम अजून किती बाकी आहे ते दर्शवते.
3. Summary: budget, spent, still to pay and variance for each stage, with a chart. Nothing to type. 3. सारांश: अंदाजपत्रक, खर्च, अजून भरायचे आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी फरक, तक्त्यासह. काहीही टाइप करायचे नाही.
4. Cash flow: type the year; spending is totalled month by month against the budget, with a running total. 4. रोख प्रवाह: वर्ष लिहा; खर्चाची एकूण बेरीज दर महिन्याला बजेटच्या तुलनेत करा, आणि एकूण बेरीज दर्शवा.
5. Clear the EXAMPLE row before you start. Print: landscape A4. 5. सुरू करण्यापूर्वी EXAMPLE ओळ साफ करा. छापाई: लँडस्केप ए4.
Sheets in this file या फाईलमधील शीट्स | Budget: budget by stage अर्थसंकल्प: टप्प्यानुसार अर्थसंकल्प
Spending: the ledger of bills and payments खर्च: बिले आणि देयकांची वही
Summary: budget vs actual by stage, chart सारांश: टप्प्यानुसार बजेट विरुद्ध प्रत्यक्ष, तक्ता
Cash flow: month by month spending and running total रोख प्रवाह: महिन्यानुसार खर्च आणि एकूण चालू रक्कम
Legend या शीटमधील रंगांचा अर्थ. | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. हलक्या तपकिरी रंगाचे बॉक्स तुम्ही टाइप करण्यासाठी आहेत. बाकी सर्व आपोआप मोजले जाईल. फॉर्म्युलावर पुन्हा टाइप करू नका.
Free, and more मोफत, आणि अधिक | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. ही फाईल विनामूल्य आहे. उर्वरित संच, BOQ कॅल्क्युलेटर आणि साइट प्लॅनरसाठी nirmandost.in वर साइन अप करा (फोन नंबर, वन-टाइम कोड).
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost द्वारे बनवलेले, अहमदाबाद. हे एक काम करणारे साधन आहे, व्यावसायिक सल्ला नाही: तुमचे अभियंता, तुमचे अकाउंटंट आणि तुमचा करार ठरवतात. nirmandost.in वर समस्या नोंदवा.

## Summary
Summary सारांश
Budget against what has been spent, stage by stage. हे पत्रक प्रत्येक बांधकाम टप्प्यासाठी खर्च केलेल्या पैशांशी बजेटची तुलना करते.
Stage बांधकाम टप्पा | Budget (Rs) अर्थसंकल्पीय रक्कम (Rs) | Spent incl. GST (Rs) जीएसटीसहित खर्च केलेली रक्कम (Rs) | Paid (Rs) भरलेली रक्कम (Rs) | Still to pay (Rs) देय रक्कम अजून बाकी आहे. (Rs) | Variance (Rs) अर्थसंकल्पातील फरक (Rs) | % of budget अर्थसंकल्पाची %
Approvals and design fees / मंजुरी आणि डिझाइन शुल्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excavation and foundation / उत्खनन आणि पाया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plinth and DPC / प्लिंथ आणि डीपीसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RCC frame (columns, beams, slabs) / RCC फ्रेम (कॉलम, बीम, स्लॅब) | 0 | 43520 | 20000 | 23520 | -43520
Brickwork and lintels / विटांची बांधणी आणि लिंटेल बीम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electrical / इलेक्ट्रिकल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plumbing and sanitary / प्लंबिंग आणि स्वच्छता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Waterproofing / वॉटरप्रूफिंग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plaster / प्लास्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flooring and tiling / फर्शी आणि फरसबंदी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doors and windows / दरवाजे आणि खिडक्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Painting / भिंती आणि छतांवर रंग लावणे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fittings and fixtures / नळ, दिवे आणि स्विच यांसारखी फिटिंग्ज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Site expenses and contingency / साइटचा खर्च आणि आकस्मिकता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total एकूण | 0 | 43520 | 20000 | 23520 | -43520

## Budget
Budget अर्थसंकल्प
Rename the stages if you need to; the other sheets follow these names. जर तुम्हाला आवश्यक असेल तर टप्प्यांचे नाव बदला; इतर पत्रके या नावांचे अनुसरण करतात.
# | Stage बांधकाम टप्पा | Budget (Rs) अर्थसंकल्पीय रक्कम (Rs) | Notes नोंदी
1 | Approvals and design fees / मंजुरी आणि डिझाइन शुल्क
2 | Excavation and foundation / उत्खनन आणि पाया
3 | Plinth and DPC / प्लिंथ आणि डीपीसी
4 | RCC frame (columns, beams, slabs) / RCC फ्रेम (कॉलम, बीम, स्लॅब)
5 | Brickwork and lintels / विटांची बांधणी आणि लिंटेल बीम
6 | Electrical / इलेक्ट्रिकल
7 | Plumbing and sanitary / प्लंबिंग आणि स्वच्छता
8 | Waterproofing / वॉटरप्रूफिंग
9 | Plaster / प्लास्टर
10 | Flooring and tiling / फर्शी आणि फरसबंदी
11 | Doors and windows / दरवाजे आणि खिडक्या
12 | Painting / भिंती आणि छतांवर रंग लावणे
13 | Fittings and fixtures / नळ, दिवे आणि स्विच यांसारखी फिटिंग्ज
14 | Site expenses and contingency / साइटचा खर्च आणि आकस्मिकता
15
16
17
18
19
20
| Total budget एकूण अर्थसंकल्प | 0

## Spending
Spending खर्चाचा हिशोब
# | Date तारीख | Stage बांधकाम टप्पा | Vendor / paid to विक्रेता / पैसे दिले | What for कशासाठी? | Qty मात्रा | Unit युनिट | Rate (Rs) प्रति युनिट दर (Rs) | Amount (Rs) जीएसटी पूर्वीची रक्कम (Rs) | GST % जीएसटी % | Total (Rs) जीएसटी सह एकूण रक्कम (Rs) | Paid (Rs) भरलेली रक्कम (Rs) | Balance (Rs) देणे बाकी शिल्लक (Rs) | Bill no. बिल क्रमांक.
1 | 2026-11-03 | RCC frame (columns, beams, slabs) / RCC फ्रेम (कॉलम, बीम, स्लॅब) | Palak Traders | OPC 53 cement (EXAMPLE, clear me) ओपीसी 53 सिमेंट (उदाहरण, मला सांगा) | 100 | bag | 340 | 34000 | 28% | 43520 | 20000 | 23520 | PT-201

## Cash flow
Cash flow रोख प्रवाह
Money out, month by month, from the Spending sheet. खर्च पत्रकातील महिन्यानुसार पैसे बाहेर.
Year वर्ष | 2026
Month महिना | Spent (Rs) खर्च केलेली रक्कम (Rs) | Running total (Rs) चालू एकूण (Rs) | Total budget (Rs) एकूण अर्थसंकल्प (Rs)
2026-01-01 | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 43520 | 43520 | 0
2026-12-01 | 0 | 43520 | 0
2027-01-01 | 0 | 43520 | 0
2027-02-01 | 0 | 43520 | 0
2027-03-01 | 0 | 43520 | 0
2027-04-01 | 0 | 43520 | 0
2027-05-01 | 0 | 43520 | 0
2027-06-01 | 0 | 43520 | 0
2027-07-01 | 0 | 43520 | 0
2027-08-01 | 0 | 43520 | 0
2027-09-01 | 0 | 43520 | 0
2027-10-01 | 0 | 43520 | 0
2027-11-01 | 0 | 43520 | 0
2027-12-01 | 0 | 43520 | 0
Two years from January of the year you type. Change the year to move the window. तुम्ही ज्या वर्षी टाईप करता त्या वर्षाच्या जानेवारीपासून दोन वर्षे. विंडो हलवण्यासाठी वर्ष बदला.
Formulas:
Spent (Rs) खर्च केलेली रक्कम (Rs) = SUMIFS(Spending!$K5:K404,Spending!$B5:B404,">="&[Month महिना],Spending!$B5:B404,"<="&EOMONTH([Month महिना],0))