## About
House construction Gantt chart ઘર બાંધકામ ગેન્ટ ચાર્ટ
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - જે લોકો બાંધકામ કરે છે તેમના માટે મફત સાધનો. v1 - 10 ઓક્ટોબર 2026
What this is આ શું છે | Every stage of a house on one page: when it starts, how long it takes, what it waits for, and how far along it is. Change a date or a duration and every later bar moves by itself. એક પાના પર ઘરનો દરેક તબક્કો: તે ક્યારે શરૂ થાય છે, તેમાં કેટલો સમય લાગે છે, તે શેની રાહ જુએ છે અને તે કેટલું આગળ વધે છે. તારીખ અથવા સમયગાળો બદલો અને પછીનો દરેક બાર પોતાની મેળે આગળ વધે છે.
How to use it તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો | 1. Setup: type your project start date and site name. 1. સેટઅપ: તમારી પ્રોજેક્ટ શરૂઆતની તારીખ અને સાઇટનું નામ લખો.
2. Schedule: each row is a stage. Type the days it takes and the row it waits for (the 'After #' column). Leave 'After #' empty for a stage that starts on the project start date. Add a 'Lag' for waiting days such as curing. 2. સમયપત્રક: દરેક હરોળ એક તબક્કો છે. તેમાં લાગતા દિવસો અને તે જે હરોળની રાહ જુએ છે તે ટાઈપ કરો ('આફ્ટર #' કોલમ). પ્રોજેક્ટની શરૂઆતની તારીખથી શરૂ થતા તબક્કા માટે 'આફ્ટર #' ખાલી છોડો. ક્યોરિંગ જેવા રાહ જોવાના દિવસો માટે 'લેગ' ઉમેરો.
3. Type % done as the work moves. The bar fills darker for the finished part; the status turns red when a stage is past its end date and not done. 3. જેમ જેમ કામ આગળ વધે તેમ તેમ % પૂર્ણ કરો ટાઈપ કરો. પૂરા થયેલા ભાગ માટે બાર ઘાટો ભરાય છે; જ્યારે કોઈ તબક્કો તેની અંતિમ તારીખ વીતી જાય અને પૂર્ણ ન થાય ત્યારે સ્થિતિ લાલ થઈ જાય છે.
4. Replace the EXAMPLE durations. They show how a ground-plus-one house might run; your engineer, contractor and weather decide the real ones. 4. ઉદાહરણ સમયગાળા બદલો. તેઓ બતાવે છે કે ગ્રાઉન્ડ-પ્લસ-વન ઘર કેવી રીતે ચાલી શકે છે; તમારા ઇજનેર, ઠેકેદાર અને હવામાન વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ નક્કી કરે છે.
5. Print: landscape A4. The weeks run across the top from your start date. 5. પ્રિન્ટ: લેન્ડસ્કેપ A4. તમારી શરૂઆતની તારીખથી અઠવાડિયા ઉપરની બાજુએ ચાલે છે.
Sheets in this file આ ફાઇલમાં શીટ્સ છે. | Setup: start date, site name, working note સ્થાપના: શરૂઆતની તારીખ, સાઇટનું નામ, કાર્યકારી નોંધ
Schedule: stages, dependencies, days, % done, status, and the weekly bars શેડ્યૂલ: તબક્કાઓ, નિર્ભરતા, દિવસો, % પૂર્ણ, સ્થિતિ અને સાપ્તાહિક બાર
Lists: phases and status words used by the drop-downs યાદીઓ: ડ્રોપ-ડાઉન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા તબક્કાઓ અને સ્થિતિ શબ્દો
Legend આ શીટમાં રંગોનો અર્થ. | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. આછા ભૂરા રંગના બોક્સ તમે ટાઈપ કરવા માટે છે. બાકીનું બધું પોતાની મેળે જ ગણાઈ જાય છે. ફોર્મ્યુલા પર ટાઈપ કરશો નહીં.
Sources સ્ત્રોતો | Stage order follows NirmanDost free guide 4, Footing to finish. Curing and formwork-removal periods are set by IS 456:2000 cl. 11.3 and 13.5 and your engineer's release; the example days are not a standard. સ્ટેજ ઓર્ડર NirmanDost ફ્રી ગાઇડ 4 ને અનુસરે છે, ફિનિશિંગ માટે ફૂટિંગ. ક્યોરિંગ અને ફોર્મવર્ક-રીમુવલનો સમયગાળો IS 456:2000 cl. 11.3 અને 13.5 અને તમારા એન્જિનિયરની મંજૂરી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે; ઉદાહરણ દિવસો પ્રમાણભૂત નથી.
Free, and more મફત, અને વધુ | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. આ ફાઇલ મફત છે. બાકીના સેટ, BOQ કેલ્ક્યુલેટર અને સાઇટ પ્લાનર માટે nirmandost.in (ફોન નંબર, વન-ટાઇમ કોડ) પર સાઇન અપ કરો.
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost દ્વારા બનાવેલ, અમદાવાદ. આ એક કાર્યકારી સાધન છે, વ્યાવસાયિક સલાહ નથી: તમારા ઇજનેર, તમારા એકાઉન્ટન્ટ અને તમારો કરાર નક્કી કરે છે. nirmandost.in પર સમસ્યાની જાણ કરો.

## Schedule
Construction schedule / બાંધકામનું સમયપત્રક - Type the site name સાઇટનું નામ લખો
EXAMPLE durations for a ground-plus-one house. Replace every number with your own. Sand cells are yours to type in. ગ્રાઉન્ડ-પ્લસ-વન ઘર માટેના ઉદાહરણ સમયગાળા. દરેક નંબરને તમારા પોતાના નંબરથી બદલો. સેન્ડ સેલ ટાઈપ કરવા માટે તમારા છે.
# | Phase તબક્કો | Stage બાંધકામ તબક્કો | After # હરોળ નંબર પછી શરૂ થાય છે | Lag શરૂ કરતા પહેલા રાહ જોવા માટે વધારાના દિવસો | Days દિવસો | Start શરૂઆતની તારીખ | End અંતિમ તારીખ | % done % પૂર્ણ થયું | Status સ્થિતિ | time axis 2026-11-02 to 2027-08-30
1 | Before site / કામ શરૂ થાય તે પહેલાં સાઇટ પર | Soil investigation and report માટીની તપાસ અને અહેવાલ |  |  | 10 | 2026-11-02 | 2026-11-11 |  | Not started
2 | Before site / કામ શરૂ થાય તે પહેલાં સાઇટ પર | Drawings, structural design and approvals ડ્રોઇંગ્સ, સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન અને મંજૂરીઓ | 1 |  | 30 | 2026-11-12 | 2026-12-11 |  | Not started
3 | Before site / કામ શરૂ થાય તે પહેલાં સાઇટ પર | Contract signed, team and materials planned કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા, ટીમ અને સામગ્રીનું આયોજન થયું. | 2 |  | 7 | 2026-12-12 | 2026-12-18 |  | Not started
4 | Substructure / સબસ્ટ્રક્ચર | Setting out and excavation સેટિંગ આઉટ અને ખોદકામ | 3 |  | 5 | 2026-12-19 | 2026-12-23 |  | Not started
5 | Substructure / સબસ્ટ્રક્ચર | PCC and footings PCC અને પાયા | 4 |  | 10 | 2026-12-24 | 2027-01-02 |  | Not started
6 | Substructure / સબસ્ટ્રક્ચર | Columns to plinth, plinth beam પ્લિન્થ લેવલ સુધીના સ્તંભો, પછી પ્લિન્થ બીમ | 5 |  | 10 | 2027-01-03 | 2027-01-12 |  | Not started
7 | Substructure / સબસ્ટ્રક્ચર | Anti-termite treatment and DPC ઉધઈ વિરોધી સારવાર અને ડીપીસી | 6 |  | 3 | 2027-01-13 | 2027-01-15 |  | Not started
8 | Frame / ફ્રેમ | Ground floor columns ભોંયતળિયાના સ્તંભો | 7 |  | 8 | 2027-01-16 | 2027-01-23 |  | Not started
9 | Frame / ફ્રેમ | First floor slab and beams (shuttering, steel, pour) પહેલા માળનો સ્લેબ અને બીમ (શટરિંગ, સ્ટીલ, રેડવું) | 8 |  | 12 | 2027-01-24 | 2027-02-04 |  | Not started
10 | Frame / ફ્રેમ | Curing and formwork removal (as engineer releases) ક્યોરિંગ અને ફોર્મવર્ક દૂર કરવું (જેમ કે એન્જિનિયર દ્વારા છોડવું) | 9 |  | 14 | 2027-02-05 | 2027-02-18 |  | Not started
11 | Frame / ફ્રેમ | First floor columns પહેલા માળના સ્તંભો | 10 |  | 8 | 2027-02-19 | 2027-02-26 |  | Not started
12 | Frame / ફ્રેમ | Roof slab and beams ધાબાની સ્લેબ અને બીમ | 11 |  | 12 | 2027-02-27 | 2027-03-10 |  | Not started
13 | Frame / ફ્રેમ | Roof slab curing and props removal ધાબાના સ્લેબને ક્યોરિંગ અને પ્રોપ્સ દૂર કરવા | 12 |  | 14 | 2027-03-11 | 2027-03-24 |  | Not started
14 | Walls / દિવાલો | Brickwork ground floor, lintels ઈંટનું કામ ધરાવતો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, લિંટલ્સ | 10 |  | 15 | 2027-02-19 | 2027-03-05 |  | Not started
15 | Walls / દિવાલો | Brickwork first floor, lintels પહેલા માળની ઈંટનું કામ, લિંટલ્સ | 13 |  | 15 | 2027-03-25 | 2027-04-08 |  | Not started
16 | Services / ઇલેક્ટ્રિકલ અને પ્લમ્બિંગનું કામ | Electrical conduits and boxes ઇલેક્ટ્રિકલ કંડ્યુઇટ્સ અને બોક્સ | 15 |  | 7 | 2027-04-09 | 2027-04-15 |  | Not started
17 | Services / ઇલેક્ટ્રિકલ અને પ્લમ્બિંગનું કામ | Plumbing lines and pressure test પ્લમ્બિંગ લાઇન અને પ્રેશર ટેસ્ટ | 15 |  | 7 | 2027-04-09 | 2027-04-15 |  | Not started
18 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | Roof waterproofing ધાબાનું વોટરપ્રૂફિંગ | 13 |  | 5 | 2027-03-25 | 2027-03-29 |  | Not started
19 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | Internal plaster આંતરિક પ્લાસ્ટર | 17 |  | 15 | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | Not started
20 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | External plaster બાહ્ય પ્લાસ્ટર | 19 |  | 12 | 2027-05-01 | 2027-05-12 |  | Not started
21 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | Flooring and wall tiles ફ્લોરિંગ અને વોલ ટાઇલ્સ | 19 |  | 15 | 2027-05-01 | 2027-05-15 |  | Not started
22 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | Doors, windows and grills દરવાજા, બારીઓ અને જાળીઓ | 21 |  | 10 | 2027-05-16 | 2027-05-25 |  | Not started
23 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | Painting / દિવાલો અને છત પર રંગ લગાવવો. | 22 |  | 15 | 2027-05-26 | 2027-06-09 |  | Not started
24 | Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ | Electrical fittings, sanitary fittings ઇલેક્ટ્રિકલ ફિટિંગ્સ, સેનિટરી ફિટિંગ્સ | 23 |  | 7 | 2027-06-10 | 2027-06-16 |  | Not started
25 | Handover / સોંપવું | Snag list, cleaning, handover documents સ્નેગ યાદી, સફાઈ, દસ્તાવેજો સોંપવા | 24 |  | 5 | 2027-06-17 | 2027-06-21 |  | Not started
26 | Handover / સોંપવું | Completion and occupancy certificate પૂર્ણતા અને કબજાનું પ્રમાણપત્ર | 25 |  | 15 | 2027-06-22 | 2027-07-06 |  | Not started
|  | Project finishes on પ્રોજેક્ટ પૂરી થવાની તારીખ |  |  |  | 2027-07-06 |  |  |  | 2026-11-02: Legend: rust = planned, green = done, red = late, sand column = this week. A stage waits for the row number in 'After #'. રંગોનો અર્થ: નારંગી-ભૂરો રંગ આયોજન છે, લીલો રંગ પૂર્ણ થયો છે, લાલ રંગ મોડો છે, અને આછો ભૂરો સ્તંભ આ અઠવાડિયે છે. દરેક બાંધકામ પગલું # પછીના સ્તંભમાં ટાઈપ કરેલા હરોળ નંબરની રાહ જુએ છે.
|  | Total duration (days) કુલ સમયગાળો (દિવસો) |  |  |  | 247
|  | Stages late today આજે કેટલા તબક્કાઓ સમયપત્રકથી પાછળ છે? |  |  |  | 0
|  | Overall progress (by days) એકંદરે પ્રગતિ (દિવસો દ્વારા) |  |  |  | 0%

## Setup
Setup સેટઅપ
Two inputs. Everything else reads from here. બે ઇનપુટ્સ. બાકીનું બધું અહીંથી વાંચે છે.
Project start date પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાની તારીખ | 2026-11-02
Site / project સાઇટ / પ્રોજેક્ટ | Type the site name સાઇટનું નામ લખો
Durations on the Schedule sheet are calendar days. Sundays and holidays are not skipped; add them as lag if your site stops. શેડ્યૂલ શીટ પરના સમયગાળા કેલેન્ડર દિવસો છે. રવિવાર અને રજાઓ છોડવામાં આવતી નથી; જો તમારી સાઇટ બંધ થાય તો તેમને લેગ તરીકે ઉમેરો.

## Lists
Lists યાદીઓ
Before site / કામ શરૂ થાય તે પહેલાં સાઇટ પર | Not started
Substructure / સબસ્ટ્રક્ચર | In progress
Frame / ફ્રેમ | Waiting
Walls / દિવાલો | Done
Services / ઇલેક્ટ્રિકલ અને પ્લમ્બિંગનું કામ
Finishes / સમાપ્તિ તબક્કો: પ્લાસ્ટર, ફ્લોરિંગ અને પેઇન્ટ
Handover / સોંપવું