## About
House construction Gantt chart मकान निर्माण गैंट चार्ट
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - निर्माण करने वाले लोगों के लिए मुफ्त उपकरण। v1 - 10 अक्टूबर 2026
What this is यह क्या है | Every stage of a house on one page: when it starts, how long it takes, what it waits for, and how far along it is. Change a date or a duration and every later bar moves by itself. एक पृष्ठ पर घर का हर चरण: यह कब शुरू होता है, इसमें कितना समय लगता है, यह किस चीज का इंतजार करता है, और यह कितनी दूर तक है। एक तारीख या अवधि बदलें और बाद का हर बार अपने आप आगे बढ़ जाता है।
How to use it इसे कैसे इस्तेमाल करें | 1. Setup: type your project start date and site name. 1. सेटअप: अपनी परियोजना की शुरुआत की तारीख और साइट का नाम टाइप करें।
2. Schedule: each row is a stage. Type the days it takes and the row it waits for (the 'After #' column). Leave 'After #' empty for a stage that starts on the project start date. Add a 'Lag' for waiting days such as curing. 2. समय सारणी: प्रत्येक पंक्ति एक चरण है। इसमें लगने वाले दिनों और उस पंक्ति का प्रकार लिखें जिसका वह इंतजार करती है ('आफ्टर #' कॉलम)। परियोजना की शुरुआत की तारीख से शुरू होने वाले चरण के लिए 'आफ्टर #' को खाली छोड़ दें। क्योरिंग जैसे प्रतीक्षा दिनों के लिए 'लैग' जोड़ें।
3. Type % done as the work moves. The bar fills darker for the finished part; the status turns red when a stage is past its end date and not done. 3. जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे % पूरा करें टाइप करें। पूरा हो चुके भाग के लिए बार गहरा होता जाता है; जब कोई चरण अपनी अंतिम तिथि पार कर लेता है और पूरा नहीं होता है तो स्थिति लाल हो जाती है।
4. Replace the EXAMPLE durations. They show how a ground-plus-one house might run; your engineer, contractor and weather decide the real ones. 4. उदाहरण अवधि को बदलें। वे दिखाते हैं कि एक ग्राउंड-प्लस-वन घर कैसे चल सकता है; आपकी इंजीनियर, ठेकेदार और मौसम वास्तविक स्थिति तय करते हैं।
5. Print: landscape A4. The weeks run across the top from your start date. 5. प्रिंट: लैंडस्केप A4. सप्ताह आपकी शुरुआत की तारीख से ऊपर की ओर चलते हैं।
Sheets in this file इस फ़ाइल में शीटें हैं | Setup: start date, site name, working note सेटअप: आरंभ तिथि, साइट का नाम, कार्य नोट
Schedule: stages, dependencies, days, % done, status, and the weekly bars अनुसूची: चरण, निर्भरताएँ, दिन, % पूर्ण, स्थिति, और साप्ताहिक बार
Lists: phases and status words used by the drop-downs सूचियाँ: ड्रॉप-डाउन द्वारा उपयोग किए जाने वाले चरण और स्थिति शब्द
Legend इस शीट में रंगों का अर्थ | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. हल्के भूरे रंग के बक्से आपके टाइप करने के लिए हैं। बाकी सब कुछ अपने आप गणना कर लेता है। फ़ॉर्मूले के ऊपर टाइप न करें।
Sources स्रोत | Stage order follows NirmanDost free guide 4, Footing to finish. Curing and formwork-removal periods are set by IS 456:2000 cl. 11.3 and 13.5 and your engineer's release; the example days are not a standard. चरण क्रम NirmanDost मुफ्त गाइड 4 का अनुसरण करता है, समाप्ति के लिए फ़ुटिंग। क्युरिंग और फॉर्मवर्क-हटाने की अवधि IS 456:2000 cl. 11.3 और 13.5 और आपकी इंजीनियर की स्वीकृति द्वारा निर्धारित की जाती है; उदाहरण दिन एक मानक नहीं हैं।
Free, and more मुफ़्त, और भी बहुत कुछ | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. यह फ़ाइल मुफ़्त है। शेष सेट, BOQ कैलकुलेटर और साइट प्लानर के लिए nirmandost.in पर साइन अप करें (फ़ोन नंबर, एक बार का कोड)।
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost द्वारा निर्मित, अहमदाबाद। यह एक काम करने वाला उपकरण है, पेशेवर सलाह नहीं: आपकी इंजीनियर, आपकी अकाउंटेंट और आपका अनुबंध तय करते हैं। nirmandost.in पर समस्या की रिपोर्ट करें।

## Schedule
Construction schedule / निर्माण समय-सारणी - Type the site name साइट का नाम टाइप करें
EXAMPLE durations for a ground-plus-one house. Replace every number with your own. Sand cells are yours to type in. ग्राउंड-प्लस-वन घर के लिए उदाहरण अवधि। हर संख्या को अपनी संख्या से बदलें। सैंड सेल्स को टाइप करना आपका काम है।
# | Phase चरण | Stage निर्माण चरण | After # पंक्ति संख्या के बाद शुरू होता है | Lag शुरू करने से पहले प्रतीक्षा करने के लिए अतिरिक्त दिन | Days दिन | Start शुरू होने की तारीख | End समाप्ति तिथि | % done % पूरा हुआ | Status स्थिति | time axis 2026-11-02 to 2027-08-30
1 | Before site / साइट पर काम शुरू होने से पहले | Soil investigation and report मृदा जाँच और रिपोर्ट |  |  | 10 | 2026-11-02 | 2026-11-11 |  | Not started
2 | Before site / साइट पर काम शुरू होने से पहले | Drawings, structural design and approvals ड्राइंग, संरचनात्मक डिज़ाइन और अनुमोदन | 1 |  | 30 | 2026-11-12 | 2026-12-11 |  | Not started
3 | Before site / साइट पर काम शुरू होने से पहले | Contract signed, team and materials planned अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए, टीम और सामग्री की योजना बन गई। | 2 |  | 7 | 2026-12-12 | 2026-12-18 |  | Not started
4 | Substructure / उपसंरचना | Setting out and excavation शुरुआत और खुदाई | 3 |  | 5 | 2026-12-19 | 2026-12-23 |  | Not started
5 | Substructure / उपसंरचना | PCC and footings PCC और नींव | 4 |  | 10 | 2026-12-24 | 2027-01-02 |  | Not started
6 | Substructure / उपसंरचना | Columns to plinth, plinth beam प्लिंथ स्तर तक स्तंभ, फिर प्लिंथ बीम। | 5 |  | 10 | 2027-01-03 | 2027-01-12 |  | Not started
7 | Substructure / उपसंरचना | Anti-termite treatment and DPC दीमक-रोधी उपचार और डीपीसी | 6 |  | 3 | 2027-01-13 | 2027-01-15 |  | Not started
8 | Frame / फ्रेम | Ground floor columns भूतल के स्तंभ | 7 |  | 8 | 2027-01-16 | 2027-01-23 |  | Not started
9 | Frame / फ्रेम | First floor slab and beams (shuttering, steel, pour) पहली मंजिल का स्लैब और बीम (शटरिंग, स्टील, ढलाई) | 8 |  | 12 | 2027-01-24 | 2027-02-04 |  | Not started
10 | Frame / फ्रेम | Curing and formwork removal (as engineer releases) क्योरिंग और फॉर्मवर्क हटाना (इंजीनियर द्वारा जारी करने के रूप में) | 9 |  | 14 | 2027-02-05 | 2027-02-18 |  | Not started
11 | Frame / फ्रेम | First floor columns पहली मंजिल के कॉलम | 10 |  | 8 | 2027-02-19 | 2027-02-26 |  | Not started
12 | Frame / फ्रेम | Roof slab and beams छत की स्लैब और बीम | 11 |  | 12 | 2027-02-27 | 2027-03-10 |  | Not started
13 | Frame / फ्रेम | Roof slab curing and props removal छत स्लैब कीक्योरिंग और प्रॉप्स हटाना | 12 |  | 14 | 2027-03-11 | 2027-03-24 |  | Not started
14 | Walls / दीवारें | Brickwork ground floor, lintels ईंट की चिनाई वाली भूतल, लिंटेल | 10 |  | 15 | 2027-02-19 | 2027-03-05 |  | Not started
15 | Walls / दीवारें | Brickwork first floor, lintels ईंट का काम पहली मंजिल, लिंटेल | 13 |  | 15 | 2027-03-25 | 2027-04-08 |  | Not started
16 | Services / बिजली और नलसाजी का काम | Electrical conduits and boxes बिजली के कंड्यूट और बक्से | 15 |  | 7 | 2027-04-09 | 2027-04-15 |  | Not started
17 | Services / बिजली और नलसाजी का काम | Plumbing lines and pressure test प्लंबिंग लाइनें और प्रेशर टेस्ट | 15 |  | 7 | 2027-04-09 | 2027-04-15 |  | Not started
18 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | Roof waterproofing छत की जलरोधी | 13 |  | 5 | 2027-03-25 | 2027-03-29 |  | Not started
19 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | Internal plaster आंतरिक प्लास्टर | 17 |  | 15 | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | Not started
20 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | External plaster बाहरी प्लास्टर | 19 |  | 12 | 2027-05-01 | 2027-05-12 |  | Not started
21 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | Flooring and wall tiles फर्श और दीवार की टाइलें | 19 |  | 15 | 2027-05-01 | 2027-05-15 |  | Not started
22 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | Doors, windows and grills दरवाज़े, खिड़कियाँ और ग्रिल | 21 |  | 10 | 2027-05-16 | 2027-05-25 |  | Not started
23 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | Painting / दीवारों और छत पर रंग लगाना | 22 |  | 15 | 2027-05-26 | 2027-06-09 |  | Not started
24 | Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग | Electrical fittings, sanitary fittings विद्युत फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग | 23 |  | 7 | 2027-06-10 | 2027-06-16 |  | Not started
25 | Handover / हस्तांतरण | Snag list, cleaning, handover documents स्नैग सूची, सफाई, दस्तावेज़ों का हस्तांतरण | 24 |  | 5 | 2027-06-17 | 2027-06-21 |  | Not started
26 | Handover / हस्तांतरण | Completion and occupancy certificate पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र | 25 |  | 15 | 2027-06-22 | 2027-07-06 |  | Not started
|  | Project finishes on परियोजना समाप्ति तिथि |  |  |  | 2027-07-06 |  |  |  | 2026-11-02: Legend: rust = planned, green = done, red = late, sand column = this week. A stage waits for the row number in 'After #'. रंगों का अर्थ: नारंगी-भूरा रंग योजनाबद्ध है, हरा रंग पूरा हो गया है, लाल रंग देर से है, और हल्का भूरा स्तंभ इस सप्ताह है। प्रत्येक निर्माण चरण # के बाद के कॉलम में टाइप किए गए पंक्ति संख्या की प्रतीक्षा करता है।
|  | Total duration (days) कुल अवधि (दिनों में) |  |  |  | 247
|  | Stages late today आज कितने चरण समय से पीछे हैं? |  |  |  | 0
|  | Overall progress (by days) कुल मिलाकर प्रगति (दिनों में) |  |  |  | 0%

## Setup
Setup सेटअप
Two inputs. Everything else reads from here. दो इनपुट। बाकी सब कुछ यहाँ से पढ़ा जाता है।
Project start date परियोजना शुरू होने की तारीख | 2026-11-02
Site / project साइट / परियोजना | Type the site name साइट का नाम टाइप करें
Durations on the Schedule sheet are calendar days. Sundays and holidays are not skipped; add them as lag if your site stops. शेड्यूल शीट पर अवधि कैलेंडर के दिनों में है। रविवार और छुट्टियां छोड़ी नहीं जाती हैं; यदि आपकी साइट रुक जाती है तो उन्हें लैग के रूप में जोड़ें।

## Lists
Lists सूचियाँ
Before site / साइट पर काम शुरू होने से पहले | Not started
Substructure / उपसंरचना | In progress
Frame / फ्रेम | Waiting
Walls / दीवारें | Done
Services / बिजली और नलसाजी का काम
Finishes / समापन चरण: प्लास्टर, फर्श और रंग
Handover / हस्तांतरण