## About
House construction Gantt chart घर बांधकामाचा गँट चार्ट
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - जे लोक बांधकाम करतात त्यांच्यासाठी मोफत साधने. v1 - 10 ऑक्टोबर 2026
What this is हे काय आहे | Every stage of a house on one page: when it starts, how long it takes, what it waits for, and how far along it is. Change a date or a duration and every later bar moves by itself. एका पानावर घराचा प्रत्येक टप्पा: ते कधी सुरू होते, त्याला किती वेळ लागतो, ते कशाची वाट पाहते आणि ते किती पुढे सरकले आहे. तारीख किंवा कालावधी बदला आणि त्यानंतरचा प्रत्येक बार आपोआप सरकतो.
How to use it ते कसे वापरायचे | 1. Setup: type your project start date and site name. 1. मांडणी: तुमच्या प्रकल्पाची प्रारंभ तारीख आणि साइटचे नाव लिहा.
2. Schedule: each row is a stage. Type the days it takes and the row it waits for (the 'After #' column). Leave 'After #' empty for a stage that starts on the project start date. Add a 'Lag' for waiting days such as curing. 2. वेळापत्रक: प्रत्येक ओळ एक टप्पा आहे. लागणारे दिवस आणि ती ओळ ('आफ्टर #' स्तंभ) लिहा. प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या तारखेला सुरू होणाऱ्या टप्प्यासाठी 'आफ्टर #' रिकामा सोडा. क्युरिंगसारख्या प्रतीक्षेच्या दिवसांसाठी 'लॅग' जोडा.
3. Type % done as the work moves. The bar fills darker for the finished part; the status turns red when a stage is past its end date and not done. 3. काम जसजसे पुढे सरकते तसतसे पूर्ण झालेले % टाइप करा. पूर्ण झालेल्या भागासाठी बार गडद रंगाचा भरतो; जेव्हा एखादा टप्पा त्याच्या अंतिम तारखेला पोहोचतो आणि पूर्ण होत नाही तेव्हा स्थिती लाल होते.
4. Replace the EXAMPLE durations. They show how a ground-plus-one house might run; your engineer, contractor and weather decide the real ones. 4. उदाहरणातील कालावधी बदला. ते दर्शवतात की भू-प्लस-वन घर कसे चालू शकते; तुमचे अभियंता, कंत्राटदार आणि हवामान वास्तविक गोष्टी ठरवतात.
5. Print: landscape A4. The weeks run across the top from your start date. 5. छापाई: लँडस्केप ए4. आठवडे तुमच्या सुरुवातीच्या तारखेपासून वरच्या बाजूला धावतात.
Sheets in this file या फाईलमधील शीट्स | Setup: start date, site name, working note सेटअप: कामाची सुरुवात तारीख, ठिकाणाचे नाव, कामाची नोंद
Schedule: stages, dependencies, days, % done, status, and the weekly bars वेळापत्रक: टप्पे, अवलंबित्व, दिवस, पूर्ण झालेले %, स्थिती आणि साप्ताहिक बार.
Lists: phases and status words used by the drop-downs याद्या: ड्रॉप-डाउनद्वारे वापरले जाणारे टप्पे आणि स्थिती शब्द
Legend या शीटमधील रंगांचा अर्थ. | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. हलक्या तपकिरी रंगाचे बॉक्स तुम्ही टाइप करण्यासाठी आहेत. बाकी सर्व आपोआप मोजले जाईल. फॉर्म्युलावर पुन्हा टाइप करू नका.
Sources स्त्रोत | Stage order follows NirmanDost free guide 4, Footing to finish. Curing and formwork-removal periods are set by IS 456:2000 cl. 11.3 and 13.5 and your engineer's release; the example days are not a standard. स्टेज ऑर्डर NirmanDost मोफत मार्गदर्शिका 4 नुसार आहे, शेवट करण्यासाठी फूटिंग. क्युरिंग आणि फॉर्मवर्क काढण्याची मुदत IS 456:2000 cl. 11.3 आणि 13.5 आणि तुमच्या अभियंत्याच्या परवानगीने निश्चित केली जाते; उदाहरणाचे दिवस हे मानक नाहीत.
Free, and more मोफत, आणि अधिक | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. ही फाईल विनामूल्य आहे. उर्वरित संच, BOQ कॅल्क्युलेटर आणि साइट प्लॅनरसाठी nirmandost.in वर साइन अप करा (फोन नंबर, वन-टाइम कोड).
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost द्वारे बनवलेले, अहमदाबाद. हे एक काम करणारे साधन आहे, व्यावसायिक सल्ला नाही: तुमचे अभियंता, तुमचे अकाउंटंट आणि तुमचा करार ठरवतात. nirmandost.in वर समस्या नोंदवा.

## Schedule
Construction schedule / बांधकाम वेळापत्रक - Type the site name साइटचे नाव लिहा.
EXAMPLE durations for a ground-plus-one house. Replace every number with your own. Sand cells are yours to type in. ग्राउंड-प्लस-वन घरासाठी उदाहरणाचे अवधी. प्रत्येक संख्या तुमच्या स्वतःच्या नंबरने बदला. सँड सेल्स तुम्ही टाइप करू शकता.
# | Phase टप्पा | Stage बांधकाम टप्पा | After # ओळीच्या नंबरनंतर सुरू होते | Lag सुरू करण्यापूर्वी प्रतीक्षा करण्यासाठी अतिरिक्त दिवस | Days दिवस | Start सुरुवात तारीख | End समाप्तीची तारीख | % done % पूर्ण झाले | Status स्थिती | time axis 2026-11-02 to 2027-08-30
1 | Before site / साइटवर काम सुरू होण्यापूर्वी | Soil investigation and report माती परीक्षण आणि अहवाल |  |  | 10 | 2026-11-02 | 2026-11-11 |  | Not started
2 | Before site / साइटवर काम सुरू होण्यापूर्वी | Drawings, structural design and approvals रेखाचित्रे, स्ट्रक्चरल डिझाइन आणि मंजुरी | 1 |  | 30 | 2026-11-12 | 2026-12-11 |  | Not started
3 | Before site / साइटवर काम सुरू होण्यापूर्वी | Contract signed, team and materials planned करार झाला, टीम आणि साहित्य नियोजित आहे. | 2 |  | 7 | 2026-12-12 | 2026-12-18 |  | Not started
4 | Substructure / उपसंरचना | Setting out and excavation सुरुवात आणि उत्खनन | 3 |  | 5 | 2026-12-19 | 2026-12-23 |  | Not started
5 | Substructure / उपसंरचना | PCC and footings PCC आणि पाया | 4 |  | 10 | 2026-12-24 | 2027-01-02 |  | Not started
6 | Substructure / उपसंरचना | Columns to plinth, plinth beam प्लिंथ स्तरापर्यंत स्तंभ, नंतर प्लिंथ बीम | 5 |  | 10 | 2027-01-03 | 2027-01-12 |  | Not started
7 | Substructure / उपसंरचना | Anti-termite treatment and DPC वाळवी प्रतिबंधक उपचार आणि डीपीसी | 6 |  | 3 | 2027-01-13 | 2027-01-15 |  | Not started
8 | Frame / फ्रेम | Ground floor columns तळमजला खांब | 7 |  | 8 | 2027-01-16 | 2027-01-23 |  | Not started
9 | Frame / फ्रेम | First floor slab and beams (shuttering, steel, pour) पहिला मजला स्लॅब आणि बीम (शटरिंग, स्टील, ओतणे) | 8 |  | 12 | 2027-01-24 | 2027-02-04 |  | Not started
10 | Frame / फ्रेम | Curing and formwork removal (as engineer releases) क्युरींग आणि फॉर्मवर्क काढणे (अभियंत्याने सोडल्याप्रमाणे) | 9 |  | 14 | 2027-02-05 | 2027-02-18 |  | Not started
11 | Frame / फ्रेम | First floor columns पहिला मजला स्तंभ | 10 |  | 8 | 2027-02-19 | 2027-02-26 |  | Not started
12 | Frame / फ्रेम | Roof slab and beams छताचा स्लॅब आणि बीम | 11 |  | 12 | 2027-02-27 | 2027-03-10 |  | Not started
13 | Frame / फ्रेम | Roof slab curing and props removal छतावरील स्लॅब क्युरिंग आणि प्रॉप्स काढणे | 12 |  | 14 | 2027-03-11 | 2027-03-24 |  | Not started
14 | Walls / भिंती | Brickwork ground floor, lintels विटांचे बांधकाम तळमजला, लिंटेल | 10 |  | 15 | 2027-02-19 | 2027-03-05 |  | Not started
15 | Walls / भिंती | Brickwork first floor, lintels पहिला मजला विटांची बांधणी, लिंटेल | 13 |  | 15 | 2027-03-25 | 2027-04-08 |  | Not started
16 | Services / इलेक्ट्रिकल आणि प्लंबिंगचे काम | Electrical conduits and boxes इलेक्ट्रिकल नळ्या आणि बॉक्स | 15 |  | 7 | 2027-04-09 | 2027-04-15 |  | Not started
17 | Services / इलेक्ट्रिकल आणि प्लंबिंगचे काम | Plumbing lines and pressure test प्लंबिंग लाईन्स आणि प्रेशर टेस्ट | 15 |  | 7 | 2027-04-09 | 2027-04-15 |  | Not started
18 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | Roof waterproofing छताचे जलरोधक | 13 |  | 5 | 2027-03-25 | 2027-03-29 |  | Not started
19 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | Internal plaster अंतर्गत प्लास्टर | 17 |  | 15 | 2027-04-16 | 2027-04-30 |  | Not started
20 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | External plaster बाह्य प्लास्टर | 19 |  | 12 | 2027-05-01 | 2027-05-12 |  | Not started
21 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | Flooring and wall tiles फर्शी आणि भिंतीवरील फरशा | 19 |  | 15 | 2027-05-01 | 2027-05-15 |  | Not started
22 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | Doors, windows and grills दरवाजे, खिडक्या आणि ग्रील्स | 21 |  | 10 | 2027-05-16 | 2027-05-25 |  | Not started
23 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | Painting / भिंती आणि छतांवर रंग लावणे | 22 |  | 15 | 2027-05-26 | 2027-06-09 |  | Not started
24 | Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम | Electrical fittings, sanitary fittings इलेक्ट्रिकल फिटिंग्ज, सॅनिटरी फिटिंग्ज | 23 |  | 7 | 2027-06-10 | 2027-06-16 |  | Not started
25 | Handover / हस्तांतरण | Snag list, cleaning, handover documents अडचणीची यादी, स्वच्छता, कागदपत्रे हस्तांतरण | 24 |  | 5 | 2027-06-17 | 2027-06-21 |  | Not started
26 | Handover / हस्तांतरण | Completion and occupancy certificate पूर्णता आणि भोगवटा प्रमाणपत्र | 25 |  | 15 | 2027-06-22 | 2027-07-06 |  | Not started
|  | Project finishes on प्रकल्प पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख |  |  |  | 2027-07-06 |  |  |  | 2026-11-02: Legend: rust = planned, green = done, red = late, sand column = this week. A stage waits for the row number in 'After #'. रंगांचा अर्थ: नारंगी-तपकिरी म्हणजे नियोजित, हिरवा म्हणजे पूर्ण झाले, लाल म्हणजे उशीर, आणि फिकट तपकिरी रंगाचा स्तंभ या आठवड्यात आहे. प्रत्येक बांधकाम टप्पा 'नंतर #' स्तंभात टाइप केलेल्या ओळीच्या क्रमांकाची वाट पाहतो.
|  | Total duration (days) एकूण कालावधी (दिवस) |  |  |  | 247
|  | Stages late today आज किती टप्पे वेळेनुसार पूर्ण झालेले नाहीत? |  |  |  | 0
|  | Overall progress (by days) एकूण प्रगती (दिवसांनुसार) |  |  |  | 0%

## Setup
Setup सेटअप
Two inputs. Everything else reads from here. दोन इनपुट. बाकी सर्व काही इथून वाचले जाते.
Project start date प्रकल्प सुरू होण्याची तारीख | 2026-11-02
Site / project साइट / प्रकल्प | Type the site name साइटचे नाव लिहा.
Durations on the Schedule sheet are calendar days. Sundays and holidays are not skipped; add them as lag if your site stops. शेड्यूल शीटवरील कालावधी हे कॅलेंडर दिवस आहेत. रविवार आणि सुट्ट्या वगळल्या जात नाहीत; तुमची साइट थांबल्यास त्या लॅग म्हणून जोडा.

## Lists
Lists याद्या
Before site / साइटवर काम सुरू होण्यापूर्वी | Not started
Substructure / उपसंरचना | In progress
Frame / फ्रेम | Waiting
Walls / भिंती | Done
Services / इलेक्ट्रिकल आणि प्लंबिंगचे काम
Finishes / अंतिम टप्पा: प्लास्टर, फरशी आणि रंगकाम
Handover / हस्तांतरण