## About
Project tracker પ્રોજેક્ટ ટ્રેકર
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - જે લોકો બાંધકામ કરે છે તેમના માટે મફત સાધનો. v1 - 10 ઓક્ટોબર 2026
What this is આ શું છે | Every task, every person, every deadline on one sheet, with a dashboard that shows what is late, what is due this week and who is carrying what. Add the site inspections and the decisions you take, so nothing lives only in someone's memory. દરેક કાર્ય, દરેક વ્યક્તિ, દરેક ડેડલાઇન એક જ શીટ પર, એક ડેશબોર્ડ સાથે જે બતાવે છે કે શું મોડું છે, આ અઠવાડિયે શું બાકી છે અને કોણ શું લઈ જઈ રહી છે. સાઇટ નિરીક્ષણો અને તમે જે નિર્ણયો લો છો તે ઉમેરો, જેથી કંઈપણ ફક્ત કોઈની યાદમાં જ ન રહે.
How to use it તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો | 1. Tasks: one line per task. Owner, start and due dates, status and % done. Late tasks turn red by themselves. 1. કાર્યો: દરેક કાર્ય માટે એક લીટી. જવાબદાર કોણ છે, શરૂઆત અને અંતિમ તારીખો, સ્થિતિ અને પૂર્ણ થયેલ ટકાવારી. મોડા થયેલા કાર્યો જાતે જ લાલ થઈ જાય છે.
2. Dashboard: counts by status, late and due-this-week totals, and a chart of open tasks by owner. Nothing to type. 2. ડેશબોર્ડ: સ્થિતિ પ્રમાણે ગણતરી કરે છે, આ અઠવાડિયાના બાકી અને નિયત કામોનો સરવાળો કરે છે, અને માલિક પ્રમાણે ખુલ્લા કામોનો ચાર્ટ બતાવે છે. ટાઈપ કરવા જેવું કંઈ નથી.
3. Inspections: every check on site (steel before the pour, plumbing pressure test, waterproofing) with who checked and the result. 3. નિરીક્ષણો: સાઇટ પરની દરેક તપાસ (રેડતા પહેલાં સ્ટીલ, પ્લમ્બિંગ પ્રેશર ટેસ્ટ, વોટરપ્રૂફિંગ) કોણે તપાસ કરી અને પરિણામ શું આવ્યું.
4. Decisions: what was decided, by whom, and what it changes. A decision log ends most site arguments. 4. નિર્ણયો: શું નક્કી કરવામાં આવ્યું, કોના દ્વારા, અને તે શું બદલે છે. નિર્ણય લોગ મોટાભાગની સાઇટ દલીલોનો અંત લાવે છે.
5. Clear the EXAMPLE rows before you start. Print: landscape A4. 5. શરૂઆત કરતા પહેલાં EXAMPLE હરોળ દૂર કરો. પ્રિન્ટ: લેન્ડસ્કેપ A4.
Sheets in this file આ ફાઇલમાં શીટ્સ છે. | Tasks: the task list with status and lateness કાર્યો: સ્થિતિ અને મોડું થવાની માહિતી સાથેની કાર્ય સૂચિ
Dashboard: the summary and chart ડેશબોર્ડ: સારાંશ અને ચાર્ટ
Inspections: site checks with results નિરીક્ષણો: પરિણામો સાથે સાઇટ તપાસ
Decisions: the decision log નિર્ણયો: નિર્ણય લોગ
Lists: owners, statuses and priorities યાદીઓ: માલિકો, સ્થિતિઓ અને પ્રાથમિકતાઓ
Legend આ શીટમાં રંગોનો અર્થ. | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. આછા ભૂરા રંગના બોક્સ તમે ટાઈપ કરવા માટે છે. બાકીનું બધું પોતાની મેળે જ ગણાઈ જાય છે. ફોર્મ્યુલા પર ટાઈપ કરશો નહીં.
Free, and more મફત, અને વધુ | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. આ ફાઇલ મફત છે. બાકીના સેટ, BOQ કેલ્ક્યુલેટર અને સાઇટ પ્લાનર માટે nirmandost.in (ફોન નંબર, વન-ટાઇમ કોડ) પર સાઇન અપ કરો.
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost દ્વારા બનાવેલ, અમદાવાદ. આ એક કાર્યકારી સાધન છે, વ્યાવસાયિક સલાહ નથી: તમારા ઇજનેર, તમારા એકાઉન્ટન્ટ અને તમારો કરાર નક્કી કરે છે. nirmandost.in પર સમસ્યાની જાણ કરો.

## Dashboard
Dashboard ડેશબોર્ડ
Updates itself from the Tasks sheet. ટાસ્ક શીટમાંથી પોતાની જાતને અપડેટ કરે છે.
Tasks in all કાર્યોની કુલ સંખ્યા | 1
Done | 0
In progress | 1
Waiting | 0
Not started | 0
Late now હાલ કેટલા કાર્યો સમયપત્રકથી પાછળ છે? | 0
Due in the next 7 days આગામી 7 દિવસમાં ભરવાનું છે. | 0
Owner / ક્લાયન્ટ | Open tasks અધૂરા કાર્યો | Late
Owner / ક્લાયન્ટ | 0 | 0
Architect / આર્કિટેક્ટ | 0 | 0
Engineer / ઈજનેર | 0 | 0
Contractor / ઠેકેદાર | 1 | 0
Supervisor / સાઇટ સુપરવાઇઝર | 0 | 0
Electrician / ઇલેક્ટ્રિશિયન | 0 | 0
Plumber / પ્લમ્બર | 0 | 0
Formulas:
Late = IF([Owner / ક્લાયન્ટ]="","",SUMPRODUCT((Tasks!$D5:D204=[Owner / ક્લાયન્ટ])*(Tasks!$H5:H204<>"Done")*(Tasks!$G5:G204<>"")*(Tasks!$G5:G204<TODAY())))

## Tasks
Tasks કાર્યો
# | Task કાર્ય | Stage / area બાંધકામ તબક્કો અથવા વિસ્તાર | Owner / ક્લાયન્ટ | Priority / અગ્રતા | Start શરૂઆતની તારીખ | Due નિયત તારીખ | Status / સ્થિતિ | % done % પૂર્ણ થયું | Done on પૂર્ણ થવાની તારીખ | Days late કેટલા દિવસો પાછળ છે? | Notes નોંધો
1 | Order steel for the first floor slab (EXAMPLE, clear me) પહેલા માળના સ્લેબ માટે સ્ટીલનો ઓર્ડર આપો (ઉદાહરણ, મને સ્પષ્ટ કરો) | Frame ફ્રેમ | Contractor / ઠેકેદાર | High / ઉચ્ચ અગ્રતા | 2026-11-02 | 2026-11-06 | In progress | 50% |  | 0
Formulas:
Days late કેટલા દિવસો પાછળ છે? = IF(OR([Task કાર્ય]="",[Due નિયત તારીખ]=""),"",IF([Status / સ્થિતિ]="Done",IF([Done on પૂર્ણ થવાની તારીખ]="","",MAX(0,[Done on પૂર્ણ થવાની તારીખ]-[Due નિયત તારીખ])),MAX(0,TODAY()-[Due નિયત તારીખ])))

## Lists
Lists યાદીઓ
Type your team's names in the Owners column; the drop-downs read from here. તમારી ટીમનાં નામ માલિકોના ખાનામાં લખો; ડ્રોપ-ડાઉન અહીંથી વાંચવામાં આવશે.
Owners / જવાબદાર કોણ છે? | Status / સ્થિતિ | Priority / અગ્રતા
Owner / ક્લાયન્ટ | Not started | High / ઉચ્ચ અગ્રતા
Architect / આર્કિટેક્ટ | In progress | Medium / મધ્યમ અગ્રતા
Engineer / ઈજનેર | Waiting | Low / ઓછી અગ્રતા
Contractor / ઠેકેદાર | Done
Supervisor / સાઇટ સુપરવાઇઝર
Electrician / ઇલેક્ટ્રિશિયન
Plumber / પ્લમ્બર

## Inspections
Site inspections સ્થળ નિરીક્ષણો
Check before it is covered: steel before the pour, pipes before the plaster, waterproofing before the tiles. ઢાંકતા પહેલા તપાસો: સ્ટીલ રેડતા પહેલાં, પાઈપો પ્લાસ્ટર કરતા પહેલાં, વોટરપ્રૂફિંગ ટાઇલ્સ કરતા પહેલાં.
Date તારીખ | Stage / element બાંધકામ તબક્કો અથવા મકાન તત્વ | What was checked શું તપાસવામાં આવ્યું હતું? | Checked by તે કોણે તપાસ્યું? | Result પરિણામ | Photo / ref ફોટો અથવા સંદર્ભ નંબર | Action needed કાર્યવાહીની જરૂર છે
2026-11-05 | First floor slab પહેલા માળનો સ્લેબ | Bar sizes, spacing, cover blocks and laps against the drawing (EXAMPLE) બારનું કદ, અંતર, કવર બ્લોક્સ અને ડ્રોઇંગ સામે લેપ્સ (ઉદાહરણ) | Engineer / ઈજનેર | Pass | IMG_0412

## Decisions
Decision log નિર્ણય લોગ
What was decided, by whom, and what it changes in cost or time. શું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, કોના દ્વારા, અને તે ખર્ચ અથવા સમયમાં શું બદલાય છે.
Date તારીખ | Decision નિર્ણય | Decided by કોણે નક્કી કર્યું? | Cost change (Rs) ખર્ચમાં ફેરફાર (Rs) | Time change (days) સમય બદલાવ (દિવસો) | Recorded by તે કોણે લખ્યું?