## About
Project tracker परियोजना ट्रैकर
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - निर्माण करने वाले लोगों के लिए मुफ्त उपकरण। v1 - 10 अक्टूबर 2026
What this is यह क्या है | Every task, every person, every deadline on one sheet, with a dashboard that shows what is late, what is due this week and who is carrying what. Add the site inspections and the decisions you take, so nothing lives only in someone's memory. हर काम, हर व्यक्ति, हर डेडलाइन एक शीट पर, एक डैशबोर्ड के साथ जो दिखाता है कि क्या लेट है, इस हफ्ते क्या देय है और कौन क्या ले जा रही है। साइट निरीक्षण और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को जोड़ें, ताकि कुछ भी केवल किसी की स्मृति में न रहे।
How to use it इसे कैसे इस्तेमाल करें | 1. Tasks: one line per task. Owner, start and due dates, status and % done. Late tasks turn red by themselves. 1. कार्य: प्रति कार्य एक पंक्ति। कौन जिम्मेदार है, शुरू होने और नियत तारीखें, स्थिति और % पूरा हुआ। देर से किए गए कार्य अपने आप लाल हो जाते हैं।
2. Dashboard: counts by status, late and due-this-week totals, and a chart of open tasks by owner. Nothing to type. 2. डैशबोर्ड: स्थिति के अनुसार गिनती, इस सप्ताह के देर से और नियत कार्यों का योग, और मालिक के अनुसार खुले कार्यों का चार्ट। कुछ भी टाइप नहीं करना है।
3. Inspections: every check on site (steel before the pour, plumbing pressure test, waterproofing) with who checked and the result. 3. निरीक्षण: साइट पर हर जाँच (ढलाई से पहले स्टील, प्लंबिंग प्रेशर टेस्ट, वाटरप्रूफिंग) किसके द्वारा जाँच की गई और परिणाम क्या रहा।
4. Decisions: what was decided, by whom, and what it changes. A decision log ends most site arguments. 4. निर्णय: क्या तय किया गया, किसके द्वारा, और इससे क्या बदलता है। एक निर्णय लॉग अधिकांश साइट तर्कों को समाप्त करता है।
5. Clear the EXAMPLE rows before you start. Print: landscape A4. 5. शुरू करने से पहले EXAMPLE पंक्तियों को हटा दें। प्रिंट: लैंडस्केप A4।
Sheets in this file इस फ़ाइल में शीटें हैं | Tasks: the task list with status and lateness कार्य: स्थिति और देरी के साथ कार्य सूची
Dashboard: the summary and chart डैशबोर्ड: सारांश और चार्ट
Inspections: site checks with results निरीक्षण: परिणामों के साथ साइट की जाँच
Decisions: the decision log निर्णय: निर्णय लॉग
Lists: owners, statuses and priorities सूचियाँ: स्वामिनी, स्थितियाँ और प्राथमिकताएँ
Legend इस शीट में रंगों का अर्थ | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. हल्के भूरे रंग के बक्से आपके टाइप करने के लिए हैं। बाकी सब कुछ अपने आप गणना कर लेता है। फ़ॉर्मूले के ऊपर टाइप न करें।
Free, and more मुफ़्त, और भी बहुत कुछ | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. यह फ़ाइल मुफ़्त है। शेष सेट, BOQ कैलकुलेटर और साइट प्लानर के लिए nirmandost.in पर साइन अप करें (फ़ोन नंबर, एक बार का कोड)।
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost द्वारा निर्मित, अहमदाबाद। यह एक काम करने वाला उपकरण है, पेशेवर सलाह नहीं: आपकी इंजीनियर, आपकी अकाउंटेंट और आपका अनुबंध तय करते हैं। nirmandost.in पर समस्या की रिपोर्ट करें।

## Dashboard
Dashboard डैशबोर्ड
Updates itself from the Tasks sheet. यह कार्यों की शीट से खुद को अपडेट करता है।
Tasks in all कार्यों की कुल संख्या | 1
Done | 0
In progress | 1
Waiting | 0
Not started | 0
Late now अब कितने कार्य समय से पीछे हैं? | 0
Due in the next 7 days अगले 7 दिनों में देय। | 0
Owner / ग्राहक | Open tasks अधूरे कार्य | Late
Owner / ग्राहक | 0 | 0
Architect / आर्किटेक्ट | 0 | 0
Engineer / इंजीनियर | 0 | 0
Contractor / ठेकेदार | 1 | 0
Supervisor / साइट पर्यवेक्षक | 0 | 0
Electrician / इलेक्ट्रीशियन | 0 | 0
Plumber / प्लम्बर | 0 | 0
Formulas:
Late = IF([Owner / ग्राहक]="","",SUMPRODUCT((Tasks!$D5:D204=[Owner / ग्राहक])*(Tasks!$H5:H204<>"Done")*(Tasks!$G5:G204<>"")*(Tasks!$G5:G204<TODAY())))

## Tasks
Tasks कार्य
# | Task कार्य | Stage / area निर्माण चरण या क्षेत्र | Owner / ग्राहक | Priority / प्राथमिकता | Start शुरू होने की तारीख | Due देय तिथि | Status / स्थिति | % done % पूरा हुआ | Done on पूरा होने की तिथि | Days late कितने दिन पीछे हैं? | Notes टिप्पणियाँ
1 | Order steel for the first floor slab (EXAMPLE, clear me) पहली मंजिल के स्लैब के लिए स्टील का ऑर्डर करें (उदाहरण, मुझे स्पष्ट करें) | Frame फ्रेम | Contractor / ठेकेदार | High / उच्च प्राथमिकता | 2026-11-02 | 2026-11-06 | In progress | 50% |  | 0
Formulas:
Days late कितने दिन पीछे हैं? = IF(OR([Task कार्य]="",[Due देय तिथि]=""),"",IF([Status / स्थिति]="Done",IF([Done on पूरा होने की तिथि]="","",MAX(0,[Done on पूरा होने की तिथि]-[Due देय तिथि])),MAX(0,TODAY()-[Due देय तिथि])))

## Lists
Lists सूचियाँ
Type your team's names in the Owners column; the drop-downs read from here. मालिकों के कॉलम में अपनी टीम के नाम टाइप करें; ड्रॉप-डाउन यहाँ से पढ़े जाते हैं।
Owners / कौन ज़िम्मेदार है? | Status / स्थिति | Priority / प्राथमिकता
Owner / ग्राहक | Not started | High / उच्च प्राथमिकता
Architect / आर्किटेक्ट | In progress | Medium / मध्यम प्राथमिकता
Engineer / इंजीनियर | Waiting | Low / कम प्राथमिकता
Contractor / ठेकेदार | Done
Supervisor / साइट पर्यवेक्षक
Electrician / इलेक्ट्रीशियन
Plumber / प्लम्बर

## Inspections
Site inspections साइट निरीक्षण
Check before it is covered: steel before the pour, pipes before the plaster, waterproofing before the tiles. ढकने से पहले जांच लें: स्टील को डालने से पहले, पाइप को प्लास्टर से पहले, वाटरप्रूफिंग को टाइलों से पहले।
Date तिथि | Stage / element निर्माण चरण या भवन तत्व | What was checked क्या जाँचा गया था? | Checked by इसे किसने जांचा? | Result परिणाम | Photo / ref फोटो या संदर्भ संख्या | Action needed कार्रवाई की आवश्यकता है
2026-11-05 | First floor slab पहली मंजिल का स्लैब | Bar sizes, spacing, cover blocks and laps against the drawing (EXAMPLE) बार का आकार, दूरी, कवर ब्लॉक और ड्राइंग के विपरीत लैप्स (उदाहरण) | Engineer / इंजीनियर | Pass | IMG_0412

## Decisions
Decision log निर्णय लॉग
What was decided, by whom, and what it changes in cost or time. क्या तय किया गया था, किसके द्वारा, और इससे लागत या समय में क्या बदलाव आता है।
Date तिथि | Decision निर्णय | Decided by किसने तय किया? | Cost change (Rs) लागत में परिवर्तन (Rs) | Time change (days) समय परिवर्तन (दिन) | Recorded by इसे किसने लिखा?