## About
Project tracker प्रकल्प मागोवाकर्ता
NirmanDost - free tools for people who build. v1 - 10 October 2026 NirmanDost - जे लोक बांधकाम करतात त्यांच्यासाठी मोफत साधने. v1 - 10 ऑक्टोबर 2026
What this is हे काय आहे | Every task, every person, every deadline on one sheet, with a dashboard that shows what is late, what is due this week and who is carrying what. Add the site inspections and the decisions you take, so nothing lives only in someone's memory. प्रत्येक काम, प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक अंतिम मुदत एकाच शीटवर, डॅशबोर्डसह जे दर्शवते की काय उशीर आहे, या आठवड्यात काय देय आहे आणि कोण काय घेऊन जात आहे. साइट तपासणी आणि तुम्ही घेतलेले निर्णय जोडा, जेणेकरून काहीही फक्त कोणाच्यातरी आठवणीत राहू नये.
How to use it ते कसे वापरायचे | 1. Tasks: one line per task. Owner, start and due dates, status and % done. Late tasks turn red by themselves. 1. कामे: प्रत्येक कामासाठी एक ओळ. कोण जबाबदार आहे, सुरू होण्याची आणि अंतिम मुदत, स्थिती आणि पूर्ण झालेले %. उशिरा झालेली कामे आपोआप लाल होतात.
2. Dashboard: counts by status, late and due-this-week totals, and a chart of open tasks by owner. Nothing to type. 2. डॅशबोर्ड: स्थितीनुसार मोजणी, या आठवड्यातील उशीर आणि देय कामांची एकूण संख्या आणि मालकानुसार उघड्या कामांचा चार्ट. काहीही टाइप करायचे नाही.
3. Inspections: every check on site (steel before the pour, plumbing pressure test, waterproofing) with who checked and the result. 3. तपासणी: साइटवर प्रत्येक तपासणी (ओतण्यापूर्वी स्टील, प्लंबिंग प्रेशर टेस्ट, वॉटरप्रूफिंग) कोणी तपासली आणि निकाल काय लागला.
4. Decisions: what was decided, by whom, and what it changes. A decision log ends most site arguments. 4. निर्णय: काय ठरले, कोणाद्वारे ठरले आणि त्यामुळे काय बदल होतो. निर्णयाच्या नोंदीमुळे बहुतेक साइटवरील वाद संपुष्टात येतात.
5. Clear the EXAMPLE rows before you start. Print: landscape A4. 5. सुरू करण्यापूर्वी उदाहरण पंक्ती काढा. छापाई: लँडस्केप ए4.
Sheets in this file या फाईलमधील शीट्स | Tasks: the task list with status and lateness कार्ये: स्थिती आणि उशीरा येण्याची माहिती असलेली कार्यांची यादी
Dashboard: the summary and chart डॅशबोर्ड: सारांश आणि तक्ता
Inspections: site checks with results तपासणी: निकालांसह साइट तपासणी
Decisions: the decision log निर्णय: निर्णय नोंदवही
Lists: owners, statuses and priorities याद्या: मालकीदार, स्थिती आणि प्राधान्यक्रम
Legend या शीटमधील रंगांचा अर्थ. | Sand-coloured cells are yours to type in. Everything else works out by itself. Do not type over a formula. हलक्या तपकिरी रंगाचे बॉक्स तुम्ही टाइप करण्यासाठी आहेत. बाकी सर्व आपोआप मोजले जाईल. फॉर्म्युलावर पुन्हा टाइप करू नका.
Free, and more मोफत, आणि अधिक | This file is free. Sign up at nirmandost.in (phone number, one-time code) for the rest of the set, the BOQ calculator and the Site Planner. ही फाईल विनामूल्य आहे. उर्वरित संच, BOQ कॅल्क्युलेटर आणि साइट प्लॅनरसाठी nirmandost.in वर साइन अप करा (फोन नंबर, वन-टाइम कोड).
Made by NirmanDost, Ahmedabad. It is a working tool, not professional advice: your engineer, your accountant and your contract decide. Report a problem at nirmandost.in. NirmanDost द्वारे बनवलेले, अहमदाबाद. हे एक काम करणारे साधन आहे, व्यावसायिक सल्ला नाही: तुमचे अभियंता, तुमचे अकाउंटंट आणि तुमचा करार ठरवतात. nirmandost.in वर समस्या नोंदवा.

## Dashboard
Dashboard डॅशबोर्ड
Updates itself from the Tasks sheet. टास्क शीटमधून स्वतःला अपडेट करते.
Tasks in all एकूण कामांची संख्या | 1
Done | 0
In progress | 1
Waiting | 0
Not started | 0
Late now आता किती कामे वेळेनुसार पूर्ण व्हायची आहेत? | 0
Due in the next 7 days पुढील 7 दिवसात देय आहे. | 0
Owner / ग्राहक | Open tasks अपूर्ण कामे | Late
Owner / ग्राहक | 0 | 0
Architect / वास्तुविशारद | 0 | 0
Engineer / इंजिनियर | 0 | 0
Contractor / ठेकेदार | 1 | 0
Supervisor / साइट पर्यवेक्षक | 0 | 0
Electrician / इलेक्ट्रिशियन | 0 | 0
Plumber / प्लंबर | 0 | 0
Formulas:
Late = IF([Owner / ग्राहक]="","",SUMPRODUCT((Tasks!$D5:D204=[Owner / ग्राहक])*(Tasks!$H5:H204<>"Done")*(Tasks!$G5:G204<>"")*(Tasks!$G5:G204<TODAY())))

## Tasks
Tasks कार्ये
# | Task कार्य | Stage / area बांधकाम टप्पा किंवा क्षेत्र | Owner / ग्राहक | Priority / प्राधान्य | Start सुरुवात तारीख | Due अंतिम मुदत | Status / स्थिती | % done % पूर्ण झाले | Done on पूर्ण होण्याची तारीख | Days late किती दिवस उशीर झाला आहे? | Notes नोंदी
1 | Order steel for the first floor slab (EXAMPLE, clear me) पहिल्या मजल्याच्या स्लॅबसाठी स्टील मागवा (उदाहरण, मला स्पष्ट करा) | Frame फ्रेम | Contractor / ठेकेदार | High / उच्च प्राधान्य | 2026-11-02 | 2026-11-06 | In progress | 50% |  | 0
Formulas:
Days late किती दिवस उशीर झाला आहे? = IF(OR([Task कार्य]="",[Due अंतिम मुदत]=""),"",IF([Status / स्थिती]="Done",IF([Done on पूर्ण होण्याची तारीख]="","",MAX(0,[Done on पूर्ण होण्याची तारीख]-[Due अंतिम मुदत])),MAX(0,TODAY()-[Due अंतिम मुदत])))

## Lists
Lists याद्या
Type your team's names in the Owners column; the drop-downs read from here. मालकांच्या स्तंभात तुमच्या संघाची नावे लिहा; ड्रॉप-डाऊन येथून वाचले जातात.
Owners / जबाबदार कोण आहे? | Status / स्थिती | Priority / प्राधान्य
Owner / ग्राहक | Not started | High / उच्च प्राधान्य
Architect / वास्तुविशारद | In progress | Medium / मध्यम प्राधान्य
Engineer / इंजिनियर | Waiting | Low / कमी प्राधान्य
Contractor / ठेकेदार | Done
Supervisor / साइट पर्यवेक्षक
Electrician / इलेक्ट्रिशियन
Plumber / प्लंबर

## Inspections
Site inspections स्थळ तपासणी
Check before it is covered: steel before the pour, pipes before the plaster, waterproofing before the tiles. झाकण्यापूर्वी तपासा: स्टील ओतण्यापूर्वी, पाईप्स प्लास्टर करण्यापूर्वी, वॉटरप्रूफिंग टाइल्स लावण्यापूर्वी.
Date तारीख | Stage / element बांधकाम टप्पा किंवा इमारत घटक | What was checked काय तपासले गेले? | Checked by ते कोणी तपासले? | Result निकाल | Photo / ref फोटो किंवा संदर्भ क्रमांक | Action needed कारवाई आवश्यक आहे
2026-11-05 | First floor slab पहिला मजला स्लॅब | Bar sizes, spacing, cover blocks and laps against the drawing (EXAMPLE) बार आकार, अंतर, कव्हर ब्लॉक्स आणि रेखांकनावरील लॅप्स (उदाहरण) | Engineer / इंजिनियर | Pass | IMG_0412

## Decisions
Decision log निर्णय नोंद
What was decided, by whom, and what it changes in cost or time. काय ठरवले गेले, कोणाकडून, आणि त्यामुळे खर्च किंवा वेळेत काय बदल होतो.
Date तारीख | Decision निर्णय | Decided by कोणी ठरवले? | Cost change (Rs) खर्चातील बदल (Rs) | Time change (days) वेळेतील बदल (दिवस) | Recorded by ते कोणी लिहिले?